## Planilha1
CRONOGRAMA
ID | TAREFAS | QUANTIDADE DE DIAS
1 | ANALISE E PLANEJAMENTO | 10
2 | DESENVOLVIMENTO | 90
3 | INTEGRAÇÃO | 30
4 | TESTE | 30
5 | LANÇAMENTO | 25
TOTAL DE DIAS |  | 185

## Planilha2
CRONOGRAMA
| TAREFAS | DATA INICIO | DIAS | DATA FIM
SPRINT 1 | Levantamento de requisitos | 2024-07-29 | 14 | 2024-08-12
| Cronograma | 2024-07-29 | 2 | 2024-07-31
| Desenvolvimento da introdução da documentação | 2024-07-29 | 14 | 2024-08-12
SPRINT 2 | Wireframe de alta fidelidade | 2024-08-14 | 21 | 2024-09-04
| Front-End | 2024-08-14 | 28 | 2024-09-11
| Desenvolvimento da metodologia da documentação | 2024-08-14 | 28 | 2024-09-11
SPRINT 3 | Estruturação e normalização do Banco de Dados | 2024-09-16 | 30 | 2024-10-16
| Desenvolvimento da metodologia da documentação | 2024-09-16 | 14 | 2024-09-30
SPRINT 4 | Programação Back-End | 2024-10-21 | 37 | 2024-11-27 |  | 45502 | 45516
| Documentação final | 2024-10-21 | 37 | 2024-11-27 |  | 45518 | 45546
|  | 45502 | 45516 |  |  | 45551 | 45581
| 45623 | 45518 | 45546 |  |  | 45586 | 45623
| 3 | #NAME? | 45581
| 4 | #NAME? | 45623
|  | 45551 | 45581
|  | 45586 | 45623
GRÁFICOS
Formulas:
DATA FIM = [DATA INICIO]+[DIAS]