## Planilha1
RISCOS INTERNOS
N° | IDENTIFICAÇÃO | PROBABILIDADE | IMPACTO
1 | Equipamentos com defeitos | Baixa | Médio
2 | Ausência de integrantes | Baixa | Médio/Alto
3 | Versionamento inadequado no repositório do Git Hub | Média | Alto
4 | Escassez de atenção aos detalhes | Alta | Médio/Alto
5 | Conflitos entre participantes | Baixa | Alto
6 | Carência na atenção as explicações | Baixa/Médio | Médio
RISCOS EXTERNOS
N° | IDENTIFICAÇÃO | PROBABILIDADE | IMPACTO
1 | Falta de internet | Baixa | Alto
2 | Interrupções operacionais | Média | Alto
3 | Problemas políticos | Baixa | Médio